## КОРРЕКТ ОТ 17.01. (2)
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
| Зам. начальника управления ЖКХ |  |  |  |  | Начальник финансового отдела Горецкого |  |  |  | Решением Горецкого райисполкома
| Могилевского облисполкома |  |  |  |  | районного исполнительного комитета |  |  |  | №_________________________________
| _____________________ И.В.Курашова |  |  |  |  | ________________________О.Н. Орлова |  |  |  | "______"___________________2021 г.
| "___"_______________2021 г. |  |  |  |  | "___"_________________2021 г.
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда ______г.
капитального ремонта жилищного фонда на 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, м. кв. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2021 г. руб. | План финансирования 2021 года, рублей
[9 empty] | Всего | в том числе
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. | стоимость работ на 2021 г.
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по улице Строителей в городе Горки | 2285 | 2285 | апрель | июль | 411251 | 411251 |  | 411251 |  | 301972 | 109279
2 | Капитальный ремонт жилого дома №45 по улице Калинина в городе Горки | 1580 | 1580 | июнь | август | 416202 | 416202 |  | 416202 |  | 309371 | 106831
3 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по улице Ленина в агрогородке Ленино Горецкого района | 1379 | 1379 | май | июль | 530382 | 530382 |  | 535351 |  | 160606 | 374745
| Итого: | 5244 | 5244 |  |  | 1357835 | 1357835 | 0 | 1362804 | 0 | 771949 | 590855
Разработка проектной документации
3 | Капитальный ремонт жилого дома №31 по улице Калинина в городе Горки | 4356 |  | февраль | май |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по проспекту Интерациональный в городе Горки | 12523 |  | июнь | август |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000
| Итого: | 16879 |  |  |  |  | 95000 |  | 95000 |  | 95000
| Главный специалист отдела ЖКХ Горецкого райисполкома | [9 empty] | О.П. Куриленок

## 2022
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
| Зам. начальника управления ЖКХ |  |  |  |  | Начальник финансового отдела Горецкого |  |  |  | Решение
| Могилевского облисполкома |  |  |  |  | районного исполнительного комитета |  |  |  | Горецкого районного исполнительного комитета
| _____________________ И.В.Курашова |  |  |  |  | ________________________О.Н. Орлова |  |  |  | 28 января 2022 г. № 1-47
| "___"_______________2022 г. |  |  |  |  | "___"_________________2022 г.
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда ______г.
капитального ремонта жилищного фонда на 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, м. кв. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2022 г. руб. | План финансирования 2022 года, рублей
[9 empty] | Всего | в том числе
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. | стоимость работ на 2022 г.
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5по улице Строителей в городе Горки | 5477 | 5477 | июль 2021 | февраль 2022 | 1429361 | 1313832 | 1091500 | 222332 |  | 88932.8 | 133399.2
2 | Капитальный ремонт жилого дома №9по улице Строителей в городе Горки | 4077 | 4077 | апрель 2022 | август 2022 | 1201334 | 1081200.6 |  | 1081200.6 |  | 756840.42 | 324360.18
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по улице Строителей в городе Горки | 1477 | 1477 | апрель 2022 | июнь 2022 | 511498 | 434113.82 |  | 434113.82 |  | 313275.5 | 120838.32
| Капитальный ремонт жилого дома №4 по проспекту Интерациональный в городе Горки | 1977 | 1977 | июль 2022 | сентябрь 2022 | 644830 | 553002.1 |  | 553002.1 |  | 336601.26 | 216400.84
4 | Капитальный ремонт жилого дома №31 по улице Калинина в городе Горки | 4356 | 4356 | июль 2022 | октябрь 2022 | 1226410 | 1062207.18 |  | 1062207.18 |  | 640186.02 | 422021.16
| Итого: | 17364 | 17364 |  |  | 5013433 | 4444355.7 | 1091500 | 3352855.7 | 0 | 2135836 | 1217019.7
Разработка проектной документации
| Капитальный ремонт жилого дома №4 по проспекту Интерациональный в городе Горки | 1977 | 1977 | январь 2022 | апрель 2022 |  | 32788.87 |  | 32788.87 |  |  | 32788.87
| Капитальный ремонт жилого дома №24 по проспекту Интерациональный в городе Горки | 12523 | 12523 | январь 2022 | апрель 2022 |  | 59615.11 |  | 59615.11 |  |  | 59615.11
| Капитальный ремонт жилого дома №31 по улице Калинина в городе Горки | 4356 | 4356 | январь 2022 | апрель 2022 |  | 46443.04 |  | 46443.04 |  |  | 46443.04
| Итого: | 18856 | 18856 |  |  | 0 | 138847.02 | 0 | 138847.02 | 0 | 0 | 138847.02
Затраты заказчика
| Капитальный ремонт жилого дома №5по улице Строителей в городе Горки | 5477 | 5477 | июль 2021 | февраль 2022 |  | 2360 |  | 2360 |  |  | 2360
| Капитальный ремонт жилого дома №9по улице Строителей в городе Горки | 4077 | 4077 | апрель 2022 | август 2022 |  | 11460 |  | 11460 |  |  | 11460
| Капитальный ремонт жилого дома № 11 по улице Строителей в городе Горки | 1477 | 1477 | апрель 2022 | июнь 2022 |  | 4717 |  | 4717 |  |  | 4717
| Капитальный ремонт жилого дома №4 по проспекту Интерациональный в городе Горки | 1977 | 1977 | июль 2022 | сентябрь 2022 |  | 5940 |  | 5940 |  |  | 5940
| Капитальный ремонт жилого дома №31 по улице Калинина в городе Горки | 4356 | 4356 | июль 2022 | октябрь 2022 |  | 11300 |  | 11300 |  |  | 11300
| Итого: | 17364 | 17364 |  |  | 0 | 35777 | 0 | 35777 | 0 | 0 | 35777
| Всего: |  |  |  |  | 5013433 | 4618979.72 | 1091500 | 3527479.72 | 0 | 2135836 | 1391643.72
| в том числе остаток на 01.01.2022 | [10 empty] | 111407.72
[10 empty] | по программе | 2135836 | 1391643.72
| Заместитель председателя Горецкого райисполкома | [9 empty] | С.В.Котов
[10 empty] | требуется доп. | 0 | 0