Приложение 2

Дорожная карта

по реализации пилотного проекта
по вовлечению малого и среднего бизнеса в импортозамещение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовка перечней товарных позиций (работ, услуг), закупаемых по импорту, рекомендуемых к освоению малому и среднему бизнесу на территории Республики Беларусь и передача Белорусскому фонду финансовой поддержки предпринимателей (далее – БФФПП) | 29 марта 2021г. | ОАО «Минский тракторный завод», БФФПП |
| 15 апреля 2021 г. | ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Гомсельмаш», БФФПП |
| 2. | Подготовка, размещение на информационном ресурсе belarp.by, других информационных ресурсах и распространение анкеты контрактора, субконтрактора для формирования информационной базы | 16 апреля 2021 г. | БФФПП, ОАО «Минский тракторный завод» |
| 23 апреля 2021 г. | БФФПП, ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Гомсельмаш» |
| 3. | Информирование широкого круга заинтересованных о потребностях закупок посредством размещения информации на площадке субконтрактации belarp.by и иных электронных ресурсах, направления информационных писем  | до мероприятий на предприятиях | БФФПП, облисполкомы, Минский горисполком |
| 4. | Подготовка перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство промышленной продукции (работ, услуг), заинтересованных в поставках | до мероприятий на предприятиях | БФФПП, облисполкомы, Минский горисполком |
| 5. | Обобщение полученной информации, подготовка концепции проведения онлайн-мероприятия, в том числе по этапности проведения переговоров (составление «шахматки переговоров») | до мероприятий на предприятиях | БФФПП |
| 6. | Организация и проведение контактно-кооперационной биржи в онлайн-формате | 29 апреля 2021 г. | БФФПП, ОАО «Минский тракторный завод», |
| 29 апреля 2021 г. | БФФПП, ОАО «Минский автомобильный завод», |
| 26 мая 2021 г. | БФФПП, ОАО «Гомсельмаш» |
| 7. | Проработка механизма предоставления поручительств БФФПП в пользу малого и среднего бизнеса по расчетам с предприятиями – заказчиками в целях повышения заинтересованности участия в поставках товаров (работ, услуг) | III-IV квартал2021 г. | БФФПП, ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Гомсельмаш» |