Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

**"**Реконструкция коллектора навозоудаления с очистными сооружениями комплекса по откорму КРС д. Тушково Горецкого района. ОАО "Горецкая райагропромтехника**"**

План-график работ по проведению ОВОС:

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 10.04.2023 по 12.04.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 13.04.2023 по 10.05.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 13.04.2023 по 02.05.2023 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 02.05.2023 по 04.07.2023  с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 02.05.2023 по 04.07.2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 02.05.2023 по 04.07.2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 05.06.2023 по 07.08.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 05.07.2023 по 07.09.2023 |

*\* объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, не оказывает трансграничное воздействие*

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации:

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество "Горецкая райагропромтехника"

Юридический адрес: 213410, Могилевская обл., г. Горки, ул. Железнодорожная, 39

Контактный телефон/факс 8-02233-4-92-07

E-mail:   [gorkirapt@tut.by](mailto:gorkirapt@tut.by)

Проектом предусматривается реконструкция коллектора навозоудаления и станций перекачки стоков в следующем составе: коллектор навозоудаления диметром 800мм, трубопровод для осветленной воды, напорный трубопровод для гидросмыва, две станций перекачки стоков, устройство вспомогательные сооружения (колодцы, задвижки, шибера и т.д.).

Место размещения проектируемого объекта предусмотрено на земельном участке существующего комплекса по откорму КРС вблизи д. Тушково Горецкого района.

Выполнение работ определено на основании решения Горецкого районного исполнительного комитета, задания на проектирование и технических условий заинтересованных организаций, проектной документации по объекту.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1: предусматривается реконструкция коллектора навозоудаления и трубы для системы гидросмыва, замена насосного оборудования существующих насосных станций с учетом технологических решений действующих зданий;

- вариант 2: отведение дополнительного земельного участка с подводом всех необходимых коммуникаций для размещения новых насосных станций и последующей ликвидацией существующих;

- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности. Реконструкция на существующем земельном участке, отведенном для эксплуатации существующего комплекса по откорму КРС вблизи д. Тушково Горецкого района, с имеющейся инфраструктурой, позволит снизить воздействие на окружающую среду, в частности на почвенные ресурсы и объекты растительного мира.