Приложение

к протоколу  заседания                             Координационного  совета

по реализации проекта

«Горки - здоровый город»

08.02.2023г. №2

ПЛАН

основных мероприятий по реализации

проекта «Горки - здоровый город»

на 2023-2025 годы*

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.2. | Проводить заседания Координационного совета по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана | Ежегодно, не реже 1 раза в квартал | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» |
| 1.1. | Подготовить и вынести на рассмотрение Горецкого районного исполнительного комитета (далее – райисполком) вопрос «О реализации государственного профилактического проекта на территории Горецкого района» | 2023г. | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» |
| 1.3. | Внедрять в практику работы опыт Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», Ассоциации «Здоровые города, районы, поселки» Российской Федерации | Постоянно | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» |
| 1.4. | Освещать ход выполнения плана мероприятий в средствах массовой информации, на экране «PALAMY» | Постоянно | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город», учреждение «Редакция районной газеты «Горацкi веснiк», редакция газеты «Советский студент» |
| 1.5. | Размещать информацию о реализации проекта на странице «Горки - здоровый город» сайта Горецкого райисполкома | Постоянно | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» |
| 1.6. | Провести социологическое исследование на тему «Формирование здоровьеориентированного пространства как способа управления рисками здоровью населения» | 2024 г. | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» |
| 1.7. | Провести социологические исследования на тему «Девиантные явления в студенческой среде», «Современные представления студентов о браке и семье», «Общественное мнение студентов о ВИЧ-инфекции» | Ежегодно февраль-март март-апрель октябрь- ноябрь | Учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (далее - УО «БГСХА») |
| 1.8. | Проводить собрания членов Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Организация партнеров проекта «Город Горки – здоровый город» (далее – Ассоциация «Организация партнеров проекта «Город Горки - здоровый город») | Ежегодно | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город», Ассоциация «Организация партнеров проекта «Город Горки - здоровый город» |
| 1.9. | Разработать «Профиль здоровья г.Горки» по результатам медико-демографических, социально-гигиенических, экологических показателей и результатов социологических исследований | 2024 г. | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» |
| 1.10. | Изготовить и разместить на территории г.Горки наружную рекламу (Билл-Борды, растяжки, лайт-постеры и др.) с логотипом и информацией о реализации проекта | 2023-2025гг. | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город», Ассоциация «организация партнеров проекта «Город Горки – здоровый город» |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Принимать участие в семинарах, конференциях, проводимых Ассоциацией «Здоровые города, районы, поселки» Российской Федерации, Министерством здравоохранения Республики Беларусь | Постоянно | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» |
| 2.2. | Принимать участие в республиканских мероприятиях по обмену опытом реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» | Постоянно | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» |
| 2.3. | Организовывать и проводить обучающие семинары для заместителей деканов, кураторов учебных групп УО «БГСХА» на темы: «Девиантные явления в студенческой среде» «Современные представления студентов о браке и семье» «Профилактика суицидального поведения в студенческой среде» «Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции» | Ежегодно, февраль- март март - апрель сентябрь декабрь | УО «БГСХА», учреждение здравоохранения «Горецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – УЗ «Горецкий рай ЦГЭ»), учреждение здравоохранения «Горецкая центральная районная больница» (далее – УЗ «Горецкая ЦРБ») |
| 2.4. | Организовать и провести семинар-практикум «Профилактика наркомании и таблеткомании» | Февраль, декабрь | УО «БГСХА», УЗ «Горецкая ЦРБ» |
| - Информационно-образовательное обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Разрабатывать и издавать печатную продукцию по популяризации проекта «Город Горки – здоровый город», формированию здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ), профилактике вредных привычек, зависимостей с размещением эмблем проектов «Здоровые города и поселки», «Город Горки – здоровый город» | Ежегодно | Координационный совет по реализации проекта «Город Горки – здоровый город», руководители учреждений образования, районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи (далее - РК ОО «БРСМ») |
| 3.2. | Проводить Единые дни информирования с включением вопросов по ФЗОЖ, Единые дни здоровья, обучающие мероприятия по повышению грамотности в вопросах здоровья | 2023-2025г.г. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию, УО «БГСХА», УЗ «Горецкий рай ЦГЭ», УЗ «Горецкая ЦРБ» |
| 3.3. | Продолжить работу клубов, волонтерских сообществ и инициативных групп по ФЗОЖ, в том числе по обучению формам двигательной активности, скандинавской ходьбе | 2023-2025г.г. | Горецкая районная организация «БОКК», руководители учреждений образования, учреждение «Горецкий районный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение «Горецкий РЦСОН»), УО «БГСХА» |
| 3.4. | Конкурсы творчества по тематике здорового образа жизни | 1 раз в четверть | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 3.5. | Конкурс на лучший коллаж «Здоровый образ жизни – это сила!», приуроченный Всемирного дня здоровья | Ежегодно, март-апрель | УО «БГСХА» |
| 3.6. | Акция «Вместе против наркотиков» | Ежегодно, март | УО «БГСХА» |
| 3.7. | Акция «Нет табачному дыму!» | Ежегодно, май | УО «БГСХА» |
| 3.8. | Акция «Я выбираю семью!», приуроченная Международному дню семьи | Ежегодно, май | УО «БГСХА» |
| 3.9. | Акция по профилактике суицидального поведения «Мы выбираем жизнь!» | Ежегодно, сентябрь | УО «БГСХА» |
| 3.10. | Акция «Поменяй сигарету на конфету» | Ежегодно, ноябрь | УО «БГСХА» |
| 3.11. | Конкурс на лучший кроссворд по профилактике ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и суицидального поведения «лабиринты здоровья» | Ежегодно, октябрь -декабрь | УО «БГСХА» |
| - Здоровое городское планирование |  |  |  |
| 4.1. | Создавать принцип равных возможностей с упором «оздоровления города» на людей с ограниченными возможностями | Постоянно | Управление по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома |
| 4.2. | Организовывать и создавать условия для безопасного и интересного отдыха детей (зон активного отдыха) на территории учреждений образования | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 4.3. | Проводить благоустройство внутри дворовых территорий, детских площадок, зон отдыха и др. | Постоянно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома |
| 4.4. | Оборудовать пляжи в соответствии с требованиями «Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь» | Ежегодно, до начала купального сезона | Руководители организаций-балансодержателей водных объектов |
| 4.5. | Определить на территориях пляжей участки водной акватории для купания детей и лиц, не умеющих плавать, выполнить разметку их границ | Ежегодно, до начала купального сезона | Руководители организаций-балансодержателей водных объектов |
| 4.6. | Выполнить разметку границ мест купания буйками (поплавками) оранжевого цвета | Ежегодно, до начала купального сезона | Руководители организаций-балансодержателей водных объектов |
| 4.7. | Оборудовать пляжи стендами, содержащими материалы по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже | Ежегодно, до начала купального сезона | Руководители организаций-балансодержателей водных объектов |
| 4.8. | Создавать экологические тропы в учреждениях дошкольного образования | Ежегодно, май | Руководители учреждений дошкольного образования |
| - Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечить доступность использования спортивных объектов учреждений общего среднего и высшего образования для занятий населения физической культурой и спортом | Постоянно | Отдел по образованию, УО «БГСХА» |
| 5.2. | Участие студентов в занятиях спортом и соревнованиях в спортивных секциях при общежитиях | Постоянно | УО «БГСХА» |
| 5.3. | Районные соревнования по биатлону «Снежный снайпер» | Ежегодно, декабрь- январь | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.4. | Соревнования по спортивному ориентированию | Ежегодно, январь | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.5. | Рождественский турнир по пулевой стрельбе | Ежегодно, январь | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.6. | Спортивно-массовый праздник «Горецкая лыжня 2023» | Ежегодно, январь | Сектор спорта и туризма райисполкома (далее – сектор спорта и туризма), государственное учебно-спортивное учреждение «Горецкая детско-юношеская спортивная школа» (далее - ГУСУ «Горецкая ДЮСШ»), государственное учреждение «Горецкий центр физкультурно-оздоровительной работы» ( далее - ГУ «Горецкий ЦФОР»), отдел по образованию, управление экономики райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УО «БГСХА» |
| 5.7. | Соревнования по лыжным гонкам | Ежегодно, февраль | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.8. | Международный турнир по хоккею с шайбой среди юношей, приуроченный Дню памяти воинов-интернационалистов | Ежегодно, 15-17 февраля | Сектор спорта и туризма |
| 5.9. | Летнее и зимнее многоборье «Здоровье» | Ежегодно, январь – февраль, апрель - май | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.10. | Зимние и летние многоборье «Защитник отечества» | Ежегодно, январь-февраль, март – апрель | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.11. | Турнир по шахматам | Ежегодно, февраль – март | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.12. | Турнир по волейболу среди женщин, приуроченный к Международному женскому дню | 7 марта 2023г. | Сектор спорта и туризма, ГУ «ЦФОР» |
| 5.13. | Спортивно-массовые мероприятия по легкой атлетике «Школиада» | Ежегодно, сентябрь – октябрь | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.14. | Соревнования по волейболу | Ежегодно, Февраль -март | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.15. | Соревнования по настольному теннису | Ежегодно, Март-апрель | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.16. | Районная военно-патриотическая игра «Орлёнок» | Ежегодно, апрель | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.17. | Районный конкурс юных инспекторов дорожного движения | Ежегодно, апрель | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5.18. | Районные соревнования на призы Президентского клуба «Кожаный мяч» среди школьников | Ежегодно, апрель | Сектор спорта и туризма |
| 5.19. | Спортивный праздник «Мы – за здоровый образ жизни», посвященный Всемирному дню здоровья | Ежегодно, апрель | УО «БГСХА» |
| 5.20. | Районный туристический слет среди детей и подростков, молодежи | Ежегодно | Отдел по образованию, государственное учреждение дополнительного образования «Горецкий центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи», Сектор спорта и туризма, РК ОО «БРСМ» |
| 5.21. | Фестиваль здоровья «Начнем с себя!» | Ежегодно, май | УО «БГСХА» |
| 5.22. | Спортивно-культурный праздник «День здоровья» | Третья пятница мая | Сектор спорта и туризма, отдел по образованию, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, ГУСУ «Горецкая ДЮСШ», ГУ «Горецкий ЦФОР» |
| 5.23. | Районный туристический слет | Июнь 2023г. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, сектор спорта и туризма, ГУСУ «Горецкая ДЮСШ», ГУ «Горецкий ЦФОР», ГЛХУ «Горецкий лесхоз», Горецкий РЭС, Унитарное коммунальное производственное предприятие (далее - УКПП «Коммунальник») |
| 5.24. | Спортивно-массовое мероприятие по флорболу, гиревому спорту, армрестлингу, канату, приуроченные ко Дню Независимости Республики Беларусь | Июль 2023г. | Сектор спорта и туризма, ГУСУ «Горецкая ДЮСШ», ГУ «Горецкий ЦФОР», УО «БГСХА» |
| 5.25. | Соревнования по шашкам, шахматам и дартсу, приуроченное ко Дню пожилого человека | Ежегодно, октябрь | Сектор спорта и туризма, ГУ Горецкий ЦФОР» |
| 5.26. | Первенство ДЮСШ по вольной борьбе среди юношей и девушек | Ноябрь 2023г. | ГУСУ «Горецкая ДЮСШ» |
| 5.27. | Соревнования по шашкам, шахматам и дартсу, приуроченное ко Дню инвалидов | Ежегодно, 3 декабря | Сектор спорта и туризма, ГУ Горецкий ЦФОР» |
| 5.28. | Рождественский турнир по волейболу среди любителей | 12-28 декабря 2023г. | Сектор спорта и туризма, ГУ Горецкий ЦФОР» |
| 5.29. | Турнир по шашкам | Ежегодно, декабрь | Учителя физической культуры и здоровья, отдел по образованию |
| 5.30. | Районное соревнование по баскетболу | Ежегодно, декабрь | Учителя физической культуры и здоровья, отдел по образованию |
| 5.31. | Дни здоровья «Здоровое поколение - поколение будущего» | 6-й школьный день | Руководители учреждений образования |
| - Сохранение и укрепление здоровья на рабочих местах |  |  |  |
| 6.1. | Организовать оздоровление рабочих мест на предприятиях и в организациях, оказание морального и материального поощрения работникам, ведущим здоровый образ жизни, на основании коллективных договоров организаций, учреждений, предприятий | Постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, профсоюзные организации |
| 6.2. | Обеспечить систематический производственный, в том числе лабораторный, контроль для реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на здоровье работающих | Постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| 6.3. | Разработать и установить по приоритетности мероприятия по укреплению материально-технической базы с целью улучшения условий труда работающих | Постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| 6.4. | Предусмотреть обеспечение вакцинации против гриппа с охватом профилактическими прививками не менее 40 процентов работающих | Ежегодно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| 6.5. | Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном законодательством, с целью своевременного выявления и предупреждения производственно обусловленных и профессиональных заболеваний | Постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, УЗ «Горецкая ЦРБ», УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| 6.6. | Обозначить места для курения и зоны свободные от курения в организациях, предприятиях, учреждениях в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 29 января 2019г. №2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь» | Постоянно | Организации, предприятия, учреждения |
| 6.7. | Проводить на постоянной основе производственную гимнастику, зарядку для глаз в учреждениях образования | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 6.8. | Проводить здоровьесберегающие мероприятий в рамках проекта «Вместе к здоровью» | 2023-2025гг. | Коммунальное унитарное предприятие «Горецкий элеватор», УЗ «Горецкая ЦРБ», УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| - Укрепление здоровья в учреждениях образования |  |  |  |
| 7.1. | Оборудовать комнаты психологической разгрузки в учреждениях образования | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 7.2. | Реализация комплекса мер по снижению заболеваемости в учреждениях дошкольного образования | Постоянно | Отдел по образованию, руководители учреждений дошкольного образования |
| 7.3. | Реализовывать проект «Школа – территория здоровья» во всех учреждениях общего среднего образования | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 7.4. | Реализация гуманитарных проектов спортивной и здоровьесберегающей направленности | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 7.5. | Организовать рассадку учащихся с учетом состояния здоровья и роста | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 7.6. | Обеспечить необходимое освещение, подбор школьной мебели в зависимости от возраста и роста учащихся | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 7.7. | Обеспечить соблюдение режима проветривания помещений, в которых находятся дети, проведение дезинфекции поверхностей в учебных кабинетах, фойе учреждений образования | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 7.8. | Внедрять методы профилактики нарушений зрения, во время занятий проводить комплекс упражнений для глаз | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 7.9. | Организовать работу педагогического коллектива по предупреждению несчастных случаев и травматизма | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 7.10. | Проводить оздоровление детей в школьных лагерях, санаториях области, республики | Постоянно | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 7.11. | Акция «Я вижу», направленная на профилактику нарушений зрения | Апрель 2023г. | Руководители учреждений образования |
| 7.12. | Проводить летне-оздоровительную кампанию в каникулярный период | Ежегодно, июнь – август | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 7.13. | Проводить информационно-просветительские акции «Мы за здоровый образ жизни», «Мы – здоровое поколение», «Будь здоров, подросток!» | Ежегодно | Отдел по образованию, руководители учреждений образования, УЗ «Горецкая ЦРБ», УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| 7.14. | Проведение тематических родительских собраний, пропагандирующих вопросы сохранения и укрепления здоровья, безопасной жизнедеятельности, предупреждения саморазрушительного поведения обучающихся | Постоянно | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 7.15. | Обеспечить информирование райисполкома о результатах надзора за соблюдением санитарно-гигиенических требований в учреждениях образования с учетом складывающейся ситуации на объектах и рискориентированного подхода | Постоянно | УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| 7.16. | Проводить диспансеризацию детей и подростков | Ежегодно | УЗ «Горецкая ЦРБ», отдел по образованию |
| 7.17. | Межведомственная акция «Вместе против наркотиков» | Ежегодно март | Отдел по образованию, руководители учреждений образования, УО «БГСХА», УЗ «Горецкая ЦРБ», УЗ «Горецкий рай ЦГЭ», РОВД |
| 7.18. | Межведомственная акция «За безопасность вместе» | Ежегодно, октябрь – ноябрь | Отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 8. Здоровье для всех. Активное долголетие |  |  |  |
| 8.1. | Спортивное мероприятие для детей с ограниченными возможностями «Сила духа в движении» | Ежегодно, февраль | Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее -ГУО «ЦКРОиР») |
| 8.2. | Спортивное инклюзивное мероприятие с участием детей-инвалидов и их нормотипичных сверстников из учреждений общего среднего образования района «Игры равных» | Ежегодно, март | ГУО «ЦКРОиР» |
| 8.3. | Спортивное инклюзивное мероприятие с участием детей-инвалидов и их нормотипичных сверстников из учреждений общего среднего образования района «День здоровья» | Ежегодно, апрель | ГУО «ЦКРОиР» |
| 8.4. | Тренинги и мастер-классы по первой помощи | Ежегодно, май | Горецкая районная организация «БОКК», учреждение «Горецкий РЦСОН» |
| 8.5. | Летний отдых на природе «Активно отдыхаем – здоровье укрепляем» | Ежегодно, июль-август | Учреждение «Горецкий РЦСОН» |
| 8.6. | Мероприятия в рамках Недели здоровья «Здоровье – это здорово!» | Ежегодно, октябрь | ГУО «ЦКРОиР» |
| 8.7. | Мероприятия «Мы разные, но мы вместе», приуроченные ко Дню инвалидов | Ежегодно, декабрь | ГУО «ЦКРОиР» |
| 8.8. | Работа кружка «Домоводство» по теме «Витамины круглый год» | Постоянно | Учреждение «Горецкий РЦСОН» |
| 8.9. | Работа кружка «Час здоровья» | Постоянно | Учреждение «Горецкий РЦСОН» |
| 8.10. | Работа спортивного калейдоскопа: игры-путешествия, просмотр кинофильмов, пешие прогулки в парк, посещение зон отдыха | В течение года | Учреждение «Горецкий РЦСОН» |
| 8.11. | Работа по продвижению здорового образа жизни через привлечение населения к скандинавской ходьбе | Постоянно | Горецкая районная организация «БОКК» |
| 8.12. | Семинар-практикум по здоровому старению «Функциональные возможности – подход с учетом всех этапов жизни» | 2023г. | Учреждение «Горецкий РЦСОН» |
| 8.13. | Семинар-практикум по здоровому старению «Методы выхода из социальной изоляции пожилых людей» | Январь 2023г. | Учреждение «Горецкий РЦСОН» |
| 8.14. | Участие в турслете «Чериковский привал» | Май 2023г. | Учреждение «Горецкий РЦСОН» |
| 8.15. | Семинар-практикум по профилактике неинфекционных заболеваний | Ежегодно, март, ноябрь | Горецкая районная организация «БОКК», Горецкая районная организация «БОКК» |
| 8.16. | Семинар-практикум «Пять этапов изменения поведения в сторону ЗОЖ» | Декабрь 2023г. | Учреждение «Горецкий РЦСОН» |
| 8.17. | Мероприятия, посвященные Всемирному дню первой помощи | Ежегодно, сентябрь | Горецкая районная организация «БОКК» |
| 8.18. | Поход по экологической тропе «Красота Горецкого края», мастер-класс по технике скандинавской ходьбы | Постоянно | Учреждение «Горецкий РЦСОН», Горецкая районная организация «БОКК» |
| 9.Обеспечение экологического благополучия |  |  |  |
| 9.1. | Дополнительное озеленение города, территорий учреждений образования | Ежегодно, май, октябрь | УКПП «Коммунальник», руководители учреждений образования |
| 9.2. | Акция «Чистый и зеленый город» | Постоянно | Руководители учреждений, организаций, предприятий, РК ОО «БРСМ», Горецкая районная организация «БОКК», Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», Горецкая районная организация республиканского общественного объединения «Белая Русь», Горецкое районное объединение организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси |
| 10.Здоровое питание |  |  |  |
| 10.1. | Продолжить разработку рецептур и выпуск районными предприятиями пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и минералами | Постоянно | Открытое акционерное общество «Молочные горки», иностранное общество с ограниченной ответственностью «Горецкий пищевой комбинат», Горецкое районное потребительское общество, Горецкий филиал булочно-кондитерской компании «Домочай» |
| 10.2. | Обеспечить здоровым питанием детское население в организованных коллективах | В течение года | Отдел по образованию, государственное учреждение «Горецкий районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций», руководители учреждений образования |
| 10.3. | Обеспечить реализацию мероприятий по улучшению качества питания учащихся с учетом соблюдения принципов детской диететики | Постоянно | Отдел по образованию, руководители учреждений образования, УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| 10.4. | Продолжить работу по расширению ассортимента овощей и фруктов в торговой сети. Обеспечить наличие в торговых объектах и объектах общественного питания пищевых продуктов с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенных витаминами и минералами, клетчаткой, диетической и диабетической продукции в отделах/секциях «Здорового питания» | Постоянно | Управление экономики, объекты торговли и общественного питания всех форм собственности |
| 10.5. | Проводить модернизацию пищеблоков учреждений образования Горецкого района в соответствии с программой по укреплению материально-технической базы | Ежегодно | Отдел по образованию, государственное учреждение «Горецкий районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций», руководители учреждений образования |
| 10.6. | Совершенствование меню и рациона питания в учреждениях образования для обучающихся с учетом возраста и здоровья детей, соблюдения принципов детской диететики, поры года, в том числе: увеличение количества потребления овощей, фруктов и продуктов здорового питания; обеспечение продукцией, обогащенной витаминами и нутриентами | Постоянно | Отдел по образованию, государственное учреждение «Горецкий районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций», руководители учреждений образования |
| 10.7. | Организация диетического питания в столовой УО «БГСХА» | Постоянно | УО «БГСХА» |
| 10.8. | Проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам здорового питания, в том числе по ограничению потребления соли и сахара | Постоянно | УЗ «Горецкая ЦРБ», УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| 10.9. | Проводить месяц культуры питания «Наше питание – наше здоровье» | Ежегодно апрель | Отдел по образованию, руководители учреждений образования, УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» |
| 10.10. | Проводить конкурс блюд с рецептами и фотографиями по здоровому питанию с последующим выпуском брошюры «Здоровое питание по рецептам жителей Горецкого района» | Ежегодно | Районная организация «Белорусский союз женщин» |
| 11.Духовное воспитание |  |  |  |
| 11.1. | Районные православные чтения «Духовность. Нравственность. Личность» | Ежегодно, декабрь | Отдел по образованию |
| 11.2. | Акция «Твори добро!» | В течение года | Лидеры волонтерского движения |

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ  ПЛАНА

Ответственные за исполнение Плана основных мероприятий по реализации проекта «Город Горки – здоровый город» на 2023 - 2025 годы  ежеквартально к 5 числу следующего за отчетным кварталом месяца  представляют в  УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана.

УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» обеспечивает обобщение и проведение анализа информации о реализации Плана от всех заинтересованных ведомств.

___________________

*В плане возможны изменения и дополнения.