## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
благоустройства территорий жилых домов г. Горки и Горецкого района
Адрес | Спортивная площадка, ед. | Детская игровая площадка | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
|  |  | объем, кв м | Срок выполнения работ | Ответственные | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные
аг. Каменка, ул. Луговая, 3 | [11 empty] | 144 | май | УКПП "Коммунальник"
аг. Каменка, ул. Луговая, 4 | [11 empty] | 151 | май | УКПП "Коммунальник"
аг. Ленино, ул. Ленина, 33 |  |  | 184 | июль | УКПП "Коммунальник" | 126 | июль | УКПП "Коммунальник"
аг. Ленино, ул. Петрова, 1 |  |  | 153 | июль | УКПП "Коммунальник" | 97 | июль | УКПП "Коммунальник"
аг. Ленино, ул. Петрова, 3 |  |  | 137.6 | июль | УКПП "Коммунальник" | 81 | июль | УКПП "Коммунальник"
аг. Ленино, ул. Петрова, 5 |  |  | 137.7 | июль | УКПП "Коммунальник" | 89 | июль | УКПП "Коммунальник"
аг. Маслаки, пер. Школьный, 1 | [8 empty] | 75 | март | УКПП "Коммунальник"
аг. Маслаки, пер. Школьный, 2 | [8 empty] | 60 | март | УКПП "Коммунальник"
аг. Маслаки, ул. Ленинская, 1 | [8 empty] | 130 | май | УКПП "Коммунальник" | 201 | сентябрь | УКПП "Коммунальник"
аг. Маслаки, ул. Ленинская, 13 | [8 empty] | 140 | август | УКПП "Коммунальник"
аг. Маслаки, ул. Ленинская, 16 | [8 empty] | 140 | август | УКПП "Коммунальник"
аг. Маслаки, ул. Ленинская, 3 | [8 empty] | 125 | июль | УКПП "Коммунальник" | 200 | март | УКПП "Коммунальник"
аг. Маслаки, ул. Ленинская, 5 | [8 empty] | 150 | август | УКПП "Коммунальник"
аг. Маслаки, ул. Ленинская, 7 | [8 empty] | 141 | август | УКПП "Коммунальник" | 202 | апрель | УКПП "Коммунальник"
аг. Овсянка, ул. Центральная, 4 | [8 empty] | 175 | июль | УКПП "Коммунальник"
аг. Овсянка, ул. Школьная, 1 | [8 empty] | 150 | август | УКПП "Коммунальник"
аг. Овсянка, ул. Школьная, 8 | [8 empty] | 120 | июль | УКПП "Коммунальник"
аг. Паршино, ул. Горецкая, 17 | [11 empty] | 200 | май | УКПП "Коммунальник"
аг. Паршино, ул. Горецкая, 19 | [11 empty] | 200 | май | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, пр-т Интернациональный, 6 |  |  | 370 | июнь | УКПП "Коммунальник" | 172 | июнь | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Калинина, 27 |  |  | 408 | июнь | УКПП "Коммунальник" | 147 | июнь | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Строителей, 21 |  |  | 418 | июнь | УКПП "Коммунальник" | 151 | июнь | УКПП "Коммунальник" | 400 | июнь | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Суворова, 10 |  |  | 418 | август | УКПП "Коммунальник" | 180 | август | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Суворова, 8 |  |  | 418 | август | УКПП "Коммунальник" | 130 | август | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Суворова, 6А |  | 1 | 120 | июнь | УКПП "Коммунальник" | 168 | июль | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Якубовского, 20 |  |  | 330 | август | УКПП "Коммунальник" | 231 | август | УКПП "Коммунальник" | 300 | август | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Якубовского, 29 |  |  | 204 | август | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Вокзальная, 25 |  | 1 |  |  |  | 390 | июль | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Вокзальная, 26 |  |  | 425 | август | УКПП "Коммунальник" | 145 | август | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Советская, 4 | [8 empty] | 150 | март | УКПП "Коммунальник"
г. Горки, ул. Якубовского, 25 | [8 empty] | 150 | июнь | УКПП "Коммунальник" |  | 0
дер. Душки, ул. Нефтянников, 1 | [8 empty] | 280 | май | УКПП "Коммунальник" |  | 0
г. Горки, ул. Энгельса, 16* | 1
Итого… |  |  | 3723.3 |  |  | 2107 |  |  | 2686 |  |  | 1298